1 Ordningsarbeid

	Tiltak
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist
	Målgruppe

	Ordne Askvoll
	Ordningsarbeidet er starta opp
	Per Olav
	Desember
	

	Ordne Høyanger
	
	Marit Anita
	2010
	

	Vidaregåande skule
	Sogn jord og hagebruksskule
	Sturla
	Mars
	

	Naustdal
	Ordne ferdig rest
	Per Olav
	Mai
	


	Oppgåve
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist

	Kartlegging
	Få oversyn kva som står att. Fordele oppgåver. Kvalitetssikring i Asta
	Per Olav
	1. februar

	Ev. ordne rest sjølv
	Ordna og Asta-registrert
	Per Olav
	1. mai


	Tiltak
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist
	Målgruppe

	Ordne Askvoll
	Ordningsarbeidet er starta opp
	Per Olav
	Desember
	

	Ordne Høyanger
	
	Marit Anita
	2010
	

	Vidaregåande skule
	Sogn jord og hagebruksskule
	Sturla
	Mars
	

	Naustdal
	Ordne ferdig rest
	Per Olav
	Mai
	


	Oppgåve
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist

	Ferdig til og med ungdoms-/idrettsutval
	Ordna og Asta-registrert
	Per Olav
	1. juli

	Ferdig resten 
	Ordna og Asta-registrert
	Per Olav
	31. desember


3 Betre tilgjenge til arkiv og informasjon

	Tiltak
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist
	Målgruppe

	Nye arkivkatalogar
	Skrive, legge ut, lenke mot Asta , ferdig mal
	Per Olav
	Juni
	

	Ta i bruk arkivportalen
	Lage rutinar, reklamere
	Karianne
	August
	Arkivbrukarar, internt

	Registrere Møtebøker
	Gulen, rest andre kommunar, summere opp kva som står att i prosjektet og lage plan for ferdigstilling
	Per Olav
	
	

	Digitalisere arkivmateriale
	På førespurnad gjennom arkivportalen, digitalisere alle møtebøker for formannskap/kommunestyre som er oppbevart hjå Fylkesarkivet
	Karianne
	
	

	Hjelpetekstar databasane / opprydding
	Skrive om innhald og søkemåtar. Få fjerna felt i søkebileta som er irrelevante
	Per Olav
	Desember
	

	Kommunale arkiv
	Oppdaterte, lage plan for nettsider
	Sturla
	Mai
	Kommunearkivarane


	Oppgåve
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist

	Historikk fordelt
	
	Per Olav
	Oktober 2008

	Oppfølging
	Følgje opp arbeidet. Skrive om hestenemnda til første Kjelda-nr 2009
	Per Olav
	1. februar

	Presentasjon
	Sjå på presentasjon for vising av katalogar. Lage forslag til mal.
	Per Olav
	1. mai

	Skrive historikk 
	Ferdig fagområda krise- og reguleringstiltak / nærings- og ressursforvaltning
	Per Olav
	1. juli

	Skrive historikk og følgje opp arbeidet
	Ferdig resten. Sjå til framdrift for det andre historikkarbeidet.
	Per Olav
	1 desember


	Tiltak
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist
	Målgruppe

	Nye arkivkatalogar
	Skrive, legge ut, lenke mot Asta , ferdig mal
	Per Olav
	Juni
	

	Ta i bruk arkivportalen
	Lage rutinar, reklamere
	Karianne
	August
	Arkivbrukarar, internt

	Registrere Møtebøker
	Gulen, rest andre kommunar, summere opp kva som står att i prosjektet og lage plan for ferdigstilling
	Per Olav
	
	

	Digitalisere arkivmateriale
	På førespurnad gjennom arkivportalen, digitalisere alle møtebøker for formannskap/kommunestyre som er oppbevart hjå Fylkesarkivet
	Karianne
	
	

	Hjelpetekstar databasane / opprydding
	Skrive om innhald og søkemåtar. Få fjerna felt i søkebileta som er irrelevante
	Per Olav
	Desember
	

	Kommunale arkiv
	Oppdaterte, lage plan for nettsider
	Sturla
	Mai
	Kommunearkivarane


	Oppgåve
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist

	Kartlegging
	Summere opp kva som står att og lage plan for ferdigstilling
	Per Olav
	1. august 

	Registrering
	Møtebokregistrering for Gulen. 1000 saker. ½ dag i veka til registrering.
	Per Olav
	31. desember


	Tiltak
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist
	Målgruppe

	Nye arkivkatalogar
	Skrive, legge ut, lenke mot Asta , ferdig mal
	Per Olav
	Juni
	

	Ta i bruk arkivportalen
	Lage rutinar, reklamere
	Karianne
	August
	Arkivbrukarar, internt

	Registrere Møtebøker
	Gulen, rest andre kommunar, summere opp kva som står att i prosjektet og lage plan for ferdigstilling
	Per Olav
	
	

	Digitalisere arkivmateriale
	På førespurnad gjennom arkivportalen, digitalisere alle møtebøker for formannskap/kommunestyre som er oppbevart hjå Fylkesarkivet
	Karianne
	
	

	Hjelpetekstar databasane / opprydding
	Skrive om innhald og søkemåtar. Få fjerna felt i søkebileta som er irrelevante
	Per Olav
	Desember
	

	Kommunale arkiv
	Oppdaterte, lage plan for nettsider
	Sturla
	Mai
	Kommunearkivarane


	Oppgåve
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist

	Betre omtale av databasane. 
	Skrive hjelpetekstar. Kome med framlegg til endringar. Gjeld arkivkatalogar, digitaliserte møtebøker og møtebokregisteret.
	Per Olav
	1. desember


5 Kompetanse i kommunane

	Tiltak
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist
	Målgruppe

	Kontaktkonferansen
	30-31 mars
	Marit Anita
	Mars
	

	Kontaktmøte1
	13 mai
	Sturla
	Mai
	Arkivleiar

	Kontaktmøte 2
	
	Per Olav
	November
	Arkivleiar

	Kommunebesøk
	
	
	
	

	Rettleiing
	
	
	
	

	Arkivplan
	Tilbod om arbeidsdagar i alle kommunane
	Per Olav
	Desember
	

	Offentleglov
	Kurs
	Karianne
	Januar
	

	Elektroniske arkiv
	Informasjon
	
	
	

	Kurs for sakshandsamarar
	I samband med kommunebesøk
	Karianne
	
	Sakshandsamarar/leiarar


	Oppgåve
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist

	Tema 
	Presentere forslag til tema på møte i kommunearkivordninga
	Per Olav
	15. september

	Bestille hotell
	Skei hotell
	Per Olav
	1. oktober

	Sende ut invitasjon
	
	Per Olav
	10. oktober

	Påmeldingsfrist
	
	Per Olav
	5. november

	Møte
	
	Per Olav
	20. november


7 Formidling

	Tiltak
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist
	Målgruppe

	Kjelda
	
	
	
	

	Nyhende 
	
	
	
	

	Arkheion
	
	
	
	

	Kulturhistorisk leksikon
	
	Per Olav
	
	

	Nettutstillingar
	
	
	
	

	Kunnskapsleikar
	
	Per Olav
	
	

	Skulestova
	
	
	
	

	Foredrag
	
	
	
	

	Media
	aviser
	
	
	

	Kulturminneåret
	
	Marit Anita
	
	

	Mangfald
	
	
	
	


	Oppgåve
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist

	Idémyldring. 
	Finne saker å skrive om
	Per Olav
	1. mars

	Oppfølging
	Følgje opp arbeidet mot resten av kommunearkivordninga
	Per Olav
	1. mai

	Ferdigstille 2 artiklar
	
	Per Olav
	31. desember


	Tiltak
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist
	Målgruppe

	Kjelda
	
	
	
	

	Nyhende 
	
	
	
	

	Arkheion
	
	
	
	

	Kulturhistorisk leksikon
	
	Per Olav
	
	

	Nettutstillingar
	
	
	
	

	Kunnskapsleikar
	
	Per Olav
	
	

	Skulestova
	
	
	
	

	Foredrag
	
	
	
	

	Media
	aviser
	
	
	

	Kulturminneåret
	
	Marit Anita
	
	

	Mangfald
	
	
	
	


	Oppgåve
	Omtale
	Ansvar
	Tidsfrist

	Idémyldring
	
	Per Olav
	1. mars

	Oppfølging
	Følgje opp arbeidet mot resten av kommunearkivordninga
	Per Olav
	1. mai

	Ferdigstille 1 kunskapsleik
	
	Per Olav
	31. desember


